## 控制价汇总表
采购控制价汇总表
项目名称：2024-2025年度宁德地区高速公路路面养护工程协作队伍选择采购控制价
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 一 | 养护管理费 | 1884848.48
2 | 二 | 养护工程费（路面工程＋交安工程） | 16452247.2
3 | 第一章至第二章合计 |  | 18337095.68
4 | 税金9% |  | 1650338.61
5 | 采购控制价（含9%税） |  | 19987434.29
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。

## 工程量清单
工程量清单
项目名称：2024-2025年度宁德地区高速公路路面养护工程协作队伍选择采购控制价
清单 一、养护工程管理费
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 （元） | 备注
1 | 人员保险费 | 总额 | 1 | 98713.48 | 98713.48 | 固定报价，不参与竞价
2 | 计日工
2.1 | 普通工 | 工日 | 400 | 198 | 79200 | 固定报价，不参与竞价
2.2 | 安全巡查员 | 工日 | 500 | 198 | 99000 | 固定报价，不参与竞价
2.3 | 特种工 | 工日 | 200 | 250 | 50000 | 固定报价，不参与竞价
2.4 | 技术人员 | 人*月 | 24 | 7500 | 180000 | 固定报价，不参与竞价
2.5 | 拌合楼辅助用工 | 工日 | 800 | 198 | 158400 | 固定报价，不参与竞价
3 | 驻地建设 | 处*月 | 24 | 15600 | 374400 | 固定报价，不参与竞价
4 | 转场费 | 次 | 5 | 4163 | 20815 | 固定报价，不参与竞价
5 | 进场费 | 次 | 4 | 10000 | 40000 | 固定报价，不参与竞价
6 | 防撞车驾驶员 | 人*月 | 24 | 7500 | 180000 | 固定报价，不参与竞价
7 | 防撞缓冲车 | 台*月 | 24 | 25180 | 604320 | 固定报价，不参与竞价
清单 养护工程管理费 合计 人民币 |  |  | 1884848.48
工程量清单
项目名称：2024-2025年度宁德地区高速公路路面养护工程协作队伍选择采购控制价
清单 二、养护工程费
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 合价 （元） | 备注
1 | 路面工程
1.1 | 旧路面铣刨（单层） | m² | 400000 | 6.21 | 2484000
1.2 | 单层隧道沥青路面铣刨（含水泥面拉毛） | m² | 360000 | 7.58 | 2728800
1.3 | 同步碎石封层 | m² | 360000 | 1.72 | 619200
1.4 | 沥青混合料摊铺（单层） | m² | 760000 | 6.83 | 5190800
1.5 | 铣刨及拉毛铣刨 | m² | 20000 | 3.33 | 66600
1.6 | 超薄罩面（一台普通摊铺机） | m² | 55000 | 5.44 | 299200
1.7 | 超薄罩面（一台一体式摊铺机） | m² | 55000 | 7.19 | 395450
1.8 | 拉坡调平处治 | m³ | 1000 | 381.17 | 381170
1.9 | 刻槽灌缝 | m | 3000 | 7.5 | 22500
1.1 | 清缝、灌缝 | m | 9900 | 1 | 9900
1.11 | 长度2米以下的坑槽处置（层间排水盲沟） | 处 | 600 | 120 | 72000
1.12 | 路面轻度裂缝（改性环氧树脂灌缝胶） | m | 2000 | 90 | 180000
1.13 | 路面中度裂缝（环氧树脂砂浆） | m | 2000 | 47.12 | 94240
1.14 | 路面坑洞修复（环氧混凝土） | m3 | 110 | 7751.67 | 852683.7
1.15 | 基层水泥注浆 | m³ | 300 | 712.67 | 213801
1.16 | 基层高聚物注浆 | m² | 500 | 140 | 70000
1.17 | 碎石盲沟 | m | 500 | 150 | 75000
1.18 | 防水立面贴 | m² | 3000 | 3.5 | 10500
1.19 | 防水抗裂贴 | m² | 33000 | 3.48 | 114840
1.2 | 土工布铺设 | m² | 100 | 14.62 | 1462
1.21 | 混凝土路面 | m3 | 100 | 657.57 | 65757
1.22 | 水泥路面抛丸 | m2 | 1000 | 4.1 | 4100
1.23 | 土路肩硬化 | m3 | 100 | 752.17 | 75217
1.24 | C40早强混凝土 | m3 | 50 | 1010.21 | 50510.5
1.25 | 钢筋 | kg | 10000 | 5.14 | 51400
1.26 | 沉砂井盖板 | 块 | 6400 | 68.84 | 440576
2 | 交安工程
2.1 | 水除标线 | m2 | 500 | 31.48 | 15740
2.2 | 机械除标线 | m2 | 500 | 11.89 | 5945
2.3 | 热熔标线 | m2 | 30000 | 38.2 | 1146000
2.4 | 振动标线 | m2 | 1000 | 105.95 | 105950
2.5 | 临时标线 | m2 | 1000 | 25.69 | 25690
2.6 | 拆除二波波形护栏立柱 | 根 | 200 | 3.76 | 752
2.7 | 拆除二波波形护栏板 | m | 800 | 18.97 | 15176
2.8 | 清除轮廓标 | 个 | 8000 | 3.17 | 25360
2.9 | 安装轮廓标 | 个 | 6000 | 8.73 | 52380
2.1 | 利用旧轮廓标 | 个 | 2000 | 1.78 | 3560
2.11 | 安装三波波形护栏立柱 | 根 | 200 | 81.1 | 16220
2.12 | 新打立柱（φ140mm× 4.5mm*2200mm） | 根 | 300 | 241.94 | 72582
2.13 | 新增波形梁板（2320* 310*85*4mm） | m | 100 | 118.43 | 11843
2.14 | 新增防阻块（196*178* 200*4.5mm） | 个 | 50 | 40.64 | 2032
2.15 | 利用旧波形梁板（含防阻块） | m | 1000 | 7.11 | 7110
2.16 | 安装三波波形护栏板 | m | 800 | 13.5 | 10800
2.17 | 安装A1突起路标 | 个 | 5000 | 12.04 | 60200
2.18 | 安装A3突起路标 | 个 | 7000 | 43.6 | 305200
清单 养护工程费 合计 人民币 |  |  | 16452247.2
Note on C65: 方涵彬: Grb-A-E